## Sheet1
Nombre del proyecto | Harry Potter Game
Gerente del proyecto | Stiven Velásquez López
Entregable del proyecto
Fecha de inicio | 2020-07-09
Fecha final | 2020-08-29
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26
Pre-requisitos
Definición de clases y cronograma | Stiven | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | Completado
Escenario
clase personaje. Implementación | Stiven | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 3 | Sin empezar
Clase Enemigo. Implementación | Stiven | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | Sin empezar
PersonajesDecoracion. Implementación | Stiven | 2020-07-16 | 2020-07-18 | 3 | Sin empezar
Nivel2 | Stiven | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 3 | Sin empezar
Registro,Partidas, ModoJuego
Registro-Login | Stiven | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | Sin empezar
Partidas-ModoJuego | Stiven | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1 | Sin empezar
Pruebas del Juego | Stiven | 2020-07-24 | 2020-07-26 | 3 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2020-07-27 | 2020-07-27